## QA Sign Off
QA Sign Off | Resultado
Proyecto | Digital Money House
Alcance | Sprint 1 a Sprint 4
Responsable QA | Valentina Gutierrez
Estado General QA | ✅ APROBADO
Fecha de Cierre | 2026-09-22
Casos de Prueba Totales | 69
Casos Ejecutados | 69
Casos PASS | 69
Casos FAIL | 0
Casos BLOCKED | 0
% de Ejecución | 100%
% de Aprobación | 100%
Casos Smoke | 32
Casos Regression | 69
Casos Automatizados | 69
Defectos Reportados | 11
Defectos Corregidos | 11
Defectos Abiertos | 0
Defectos Pendientes | 0
Sprint | Funcionalidades | Casos | Resultado
Sprint 1 | Registro, Login, Logout | 19 | ✅ PASS
Sprint 2 | Dashboard, Perfil, Tarjetas | 22 | ✅ PASS
Sprint 3 | Actividad, Detalle de actividad, Depósitos | 18 | ✅ PASS
Sprint 4 | Transferencias | 10 | ✅ PASS
Total | Proyecto completo | 69 | ✅ PASS
Suite | Casos | Resultado
Smoke Suite | 32 | ✅ PASS
Regression Suite | 69 | ✅ PASS
Métrica | Cantidad
Defectos Alta Severidad | 4
Defectos Media Severidad | 7
Defectos Baja Severidad | 0
Defectos Cerrados | 11
Defectos Abiertos | 0
Criterio | Resultado
Criterios de aceptación cumplidos | ✅ Sí
Defectos críticos abiertos | ✅ No
Defectos bloqueantes abiertos | ✅ No
Suite Smoke aprobada | ✅ Sí
Suite Regression aprobada | ✅ Sí
Recomendación de liberación | ✅ Sí
Resultado Final QA | ✅ APROBADO
Observación
La versión evaluada cumple con los criterios funcionales definidos para los Sprint 1 a 4.
No existen defectos abiertos que impidan la liberación de la aplicación.
Se ejecutaron satisfactoriamente las suites Smoke y Regression.
Versión liberada a rama prod luego de la aprobación de QA Sign Off.
Firma QA | Fecha
Valentina Gutierrez | 2026-09-22

## Plan de pruebas
Plan de pruebas
Sección | Contenido | Responsable | Estado
Objetivo | Validar que las APIs de registro, login y logout cumplan los criterios funcionales y de manejo de errores definidos para el Sprint 1. | Tester / desarrollador | Borrador
Alcance incluido | Registro con ID, nombre y apellido, DNI/identificación, email, teléfono y contraseña; generación aleatoria de CVU de 22 dígitos y alias de 3 palabras separadas por punto; login con token; logout que invalida el token. | Tester / desarrollador | Definido
Fuera de alcance | Recuperación de contraseña y validación de correo en primer login, por ser funcionalidades opcionales, salvo que hayan sido implementadas. | Tester / desarrollador | Definido
Tipos de prueba | Exploratoria, funcional manual, Smoke y Regression. | Tester / desarrollador | Definido
Ambiente | Rama test. Completar URL base, versión, base de datos, navegador o cliente API y fecha de ejecución. | Tester / desarrollador | Pendiente
Datos de prueba | Usuarios nuevos, usuario existente, credenciales válidas e inválidas, tokens válidos, inválidos, vencidos o previamente cerrados. No usar datos personales reales. | Tester / desarrollador | Pendiente
Criterio de entrada | Build desplegado en test; servicios disponibles; base de datos accesible; endpoints y credenciales técnicas disponibles; casos revisados. | Tester / desarrollador | Pendiente
Criterio de salida | Smoke sin fallas críticas; casos ejecutables registrados; defectos documentados; evidencia adjunta; riesgos residuales identificados. | Tester / desarrollador | Pendiente
Cómo escribir un caso | Usar ID único, módulo, título explícito, objetivo, precondiciones, datos, pasos numerados, resultado esperado verificable, prioridad, suite y estado de ejecución. Un caso debe validar un comportamiento principal. | Tester / desarrollador | Definido
Cómo reportar un defecto | Registrar ID, título, módulo, ambiente, precondición, pasos, datos, resultado esperado, resultado obtenido, severidad, prioridad, estado y evidencia. El defecto debe ser reproducible. | Tester / desarrollador | Definido
Criterio Smoke | Incluir flujos críticos que confirmen rápidamente que el build puede probarse: registro exitoso, login exitoso, acceso con token y logout exitoso. | Tester / desarrollador | Definido
Criterio Regression | Incluir casos funcionales positivos, negativos, validaciones, códigos de respuesta, estructura JSON, seguridad básica del token e impactos corregidos previamente. | Tester / desarrollador | Definido
Riesgos | Inconsistencias entre documentación e implementación; datos residuales; token no invalidado; alias/CVU duplicados; códigos HTTP distintos a los esperados. | Tester / desarrollador | Abierto
Evidencia | Guardar request, response, código HTTP, captura o exportación del cliente API y referencia al defecto si falla. | Tester / desarrollador | Pendiente

## Casos de prueba
Casos de prueba manuales
ID | Sprint | Módulo | Título | Objetivo | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Smoke | Regression | Automatizable | Estado | Resultado obtenido / evidencia | Defecto asociado | Observaciones
CP-REG-001 | Sprint 1 | Registro | Registrar usuario con datos válidos | Verificar alta exitosa | Email y DNI no registrados | Datos válidos | 1. Enviar solicitud de registro 2. Revisar respuesta 3. Consultar datos creados | Respuesta exitosa; JSON contiene campos requeridos y no expone contraseña | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS |  | #REF!
CP-REG-002 | Sprint 1 | Registro | Validar campos requeridos vacíos | Verificar rechazo de datos incompletos | Servicio disponible | Omitir un campo requerido por ejecución | 1. Enviar solicitud omitiendo el campo 2. Repetir por cada campo | Bad Request; mensaje identifica el dato inválido o faltante | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  |  | El botón "INGRESAR" solo se habilita al tener todos los campos completos
CP-REG-003 | Sprint 1 | Registro | Rechazar email con formato inválido | Validar formato de email | Servicio disponible | usuario-sin-arroba | 1. Enviar registro con email inválido 2. Revisar respuesta | Bad Request; usuario no creado | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-REG-004 | Sprint 1 | Registro | Rechazar email ya registrado | Evitar duplicidad de usuario | Existe usuario con el email | Email existente | 1. Repetir registro con mismo email 2. Revisar persistencia | Solicitud rechazada; no se crea duplicado | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-REG-006 | Sprint 1 | Registro | Validar CVU autogenerado | Verificar formato de CVU | Usuario nuevo | Datos válidos | 1. Registrar usuario 2. Inspeccionar CVU | CVU generado automáticamente con exactamente 22 dígitos numéricos | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-REG-007 | Sprint 1 | Registro | Validar alias autogenerado | Verificar formato de alias | Usuario nuevo; archivo TXT disponible | Datos válidos | 1. Registrar usuario 2. Inspeccionar alias | Alias generado con 3 palabras separadas por puntos | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-REG-008 | Sprint 1 | Registro | No devolver contraseña | Proteger información sensible | Usuario nuevo | Datos válidos | 1. Registrar usuario 2. Inspeccionar JSON completo | La respuesta no contiene el campo contraseña ni su valor | Crítica | Seguridad | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-REG-009 | Sprint 1 | Registro | Verificar unicidad razonable de CVU y alias | Detectar duplicados en serie | Base limpia o controlada | Crear varios usuarios de prueba | 1. Registrar múltiples usuarios 2. Comparar CVU y alias | No se generan duplicados dentro del conjunto probado | Media | Exploratorio | No | Sí | No | PASS
CP-LOG-001 | Sprint 1 | Login | Login con credenciales válidas | Verificar autenticación exitosa | Usuario registrado y activo | Email y contraseña válidos | 1. Enviar login 2. Revisar respuesta | Respuesta exitosa con token no vacío | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-LOG-002 | Sprint 1 | Login | Usuario inexistente | Validar error solicitado | Email no registrado | Email inexistente y contraseña cualquiera | 1. Enviar login 2. Revisar status y mensaje | Status 404; no se entrega token | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-LOG-003 | Sprint 1 | Login | Contraseña incorrecta | Validar rechazo de credenciales | Usuario registrado | Email válido y contraseña incorrecta | 1. Enviar login 2. Revisar status y mensaje | Status 400; no se entrega token | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-LOG-004 | Sprint 1 | Login | Campos de login vacíos | Validar campos requeridos | Servicio disponible | Email o contraseña vacíos | 1. Enviar login incompleto 2. Repetir variantes | Solicitud rechazada; no se entrega token | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-LOG-005 | Sprint 1 | Login | Estructura JSON del token | Validar contrato de respuesta | Credenciales válidas | Usuario registrado | 1. Iniciar sesión 2. Revisar JSON | JSON válido con el campo de token definido por la API | Alta | Contrato | Sí | Sí | Sí | PASS |  | BUG-003
CP-OUT-001 | Sprint 1 | Logout | Cerrar sesión con token válido | Verificar logout exitoso | Usuario autenticado | Token válido | 1. Enviar logout con token en header 2. Revisar respuesta | Status 200 | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-OUT-002 | Sprint 1 | Logout | Token queda invalidado | Verificar efecto del logout | Logout exitoso | Token previamente válido | 1. Ejecutar logout 2. Reusar token en recurso protegido | Acceso rechazado porque el token fue invalidado | Crítica | Seguridad | Sí | Sí | Sí | PASS |  | BUG-004
CP-OUT-003 | Sprint 1 | Logout | Logout sin token | Validar manejo de header faltante | Servicio disponible | Sin header de autorización | 1. Enviar logout sin token 2. Revisar respuesta | Solicitud rechazada de forma controlada; no hay error inesperado | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  | BUG-004
CP-OUT-004 | Sprint 1 | Logout | Logout con token inválido | Validar manejo de token alterado | Servicio disponible | Token inválido | 1. Enviar logout con token alterado 2. Revisar respuesta | Solicitud rechazada de forma controlada | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-OUT-005 | Sprint 1 | Logout | Repetir logout del mismo token | Validar idempotencia o manejo definido | Token ya invalidado | Mismo token | 1. Ejecutar logout válido 2. Repetir solicitud | Comportamiento controlado y documentado; token continúa inválido | Media | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-OUT-006 | Sprint 1 | Logout | Manejar error interno de logout | Validar status 500 | Falla interna reproducible en ambiente controlado | Condición acordada con desarrollo | 1. Provocar falla controlada 2. Enviar logout | Status 500 sin exponer detalles sensibles | Media | Negativo | No | Sí | Parcial | PASS
CP-DASH-001 | Sprint 2 | Dashboard | Consultar saldo disponible | Verificar visualización del saldo de la cuenta | Usuario autenticado | ID de cuenta válido | 1. Consultar cuenta 2. Revisar respuesta | Status 200 y saldo disponible informado correctamente | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-DASH-002 | Sprint 2 | Dashboard | Consultar saldo sin token | Validar control de acceso | Servicio disponible | Sin token | 1. Consultar cuenta sin token 2. Revisar respuesta | Status 403 o respuesta de autorización definida | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DASH-003 | Sprint 2 | Dashboard | Consultar cuenta inexistente | Validar manejo de cuenta inválida | Servicio disponible | ID inexistente | 1. Consultar cuenta inexistente 2. Revisar respuesta | Solicitud rechazada de forma controlada | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DASH-004 | Sprint 2 | Dashboard | Consultar movimientos | Verificar obtención de actividades | Usuario autenticado | ID válido | 1. Consultar movimientos 2. Revisar respuesta | Status 200 y listado de movimientos | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-DASH-005 | Sprint 2 | Dashboard | Cuenta sin movimientos | Validar comportamiento sin actividad | Cuenta sin transacciones | ID válido | 1. Consultar movimientos 2. Revisar respuesta | Status 200 con lista vacía | Media | Positivo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DASH-006 | Sprint 2 | Dashboard | Verificar orden de movimientos | Validar orden cronológico | Cuenta con movimientos | Transacciones existentes | 1. Consultar movimientos 2. Comparar fechas | Actividades ordenadas de más reciente a más antigua | Alta | Funcional | Sí | Sí | Sí | PASS |  | BUG-005
CP-PER-001 | Sprint 2 | Perfil | Consultar perfil | Verificar visualización de datos personales | Usuario autenticado | ID válido | 1. Consultar usuario 2. Revisar respuesta | Status 200 y datos correctos | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-PER-002 | Sprint 2 | Perfil | Usuario inexistente | Validar búsqueda inválida | Servicio disponible | ID inexistente | 1. Consultar usuario inexistente 2. Revisar respuesta | Status 404 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-PER-003 | Sprint 2 | Perfil | Visualizar CVU | Verificar consulta de CVU | Usuario autenticado | Cuenta válida | 1. Consultar cuenta 2. Revisar CVU | CVU presente y formato válido | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-PER-004 | Sprint 2 | Perfil | Visualizar alias | Verificar consulta de alias | Usuario autenticado | Cuenta válida | 1. Consultar cuenta 2. Revisar alias | Alias presente y formato válido | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-PER-005 | Sprint 2 | Perfil | Actualizar datos personales | Verificar modificación de perfil | Usuario autenticado | Datos válidos | 1. Actualizar perfil 2. Consultar perfil | Datos actualizados correctamente | Alta | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-PER-006 | Sprint 2 | Perfil | Actualizar datos inválidos | Verificar validaciones | Usuario autenticado | Datos inválidos | 1. Actualizar perfil 2. Revisar respuesta | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-PER-007 | Sprint 2 | Perfil | No exponer datos sensibles | Verificar seguridad de datos | Usuario autenticado | Consulta válida | 1. Consultar usuario 2. Revisar JSON | No contiene contraseña ni datos sensibles | Crítica | Seguridad | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-001 | Sprint 2 | Tarjetas | Consultar tarjetas asociadas | Verificar listado de tarjetas | Usuario autenticado | Cuenta con tarjetas | 1. Consultar tarjetas 2. Revisar respuesta | Status 200 y listado correcto | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-002 | Sprint 2 | Tarjetas | Usuario sin tarjetas | Validar respuesta sin tarjetas | Usuario autenticado | Cuenta sin tarjetas | 1. Consultar tarjetas 2. Revisar respuesta | Status 200 con lista vacía | Media | Positivo | No | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-003 | Sprint 2 | Tarjetas | Obtener tarjeta específica | Verificar detalle de tarjeta | Usuario autenticado | ID válido | 1. Consultar tarjeta 2. Revisar respuesta | Status 200 y detalle correcto | Alta | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-004 | Sprint 2 | Tarjetas | Tarjeta inexistente | Validar búsqueda inválida | Servicio disponible | ID inexistente | 1. Consultar tarjeta 2. Revisar respuesta | Status 404 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-005 | Sprint 2 | Tarjetas | Registrar tarjeta correctamente | Verificar asociación exitosa | Usuario autenticado | Datos válidos | 1. Crear tarjeta 2. Consultar tarjetas | Status 201 y tarjeta asociada | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-006 | Sprint 2 | Tarjetas | Tarjeta ya asociada | Evitar duplicidad | Tarjeta existente | Misma tarjeta | 1. Asociar tarjeta existente 2. Revisar respuesta | Status 409 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-007 | Sprint 2 | Tarjetas | Campos obligatorios vacíos | Validar datos requeridos | Servicio disponible | Campos faltantes | 1. Crear tarjeta incompleta 2. Revisar respuesta | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-008 | Sprint 2 | Tarjetas | Eliminar tarjeta correctamente | Verificar baja de tarjeta | Tarjeta asociada | ID válido | 1. Eliminar tarjeta 2. Consultar listado | Status 200 y tarjeta eliminada | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-CARD-009 | Sprint 2 | Tarjetas | Eliminar tarjeta inexistente | Validar eliminación inválida | Servicio disponible | ID inexistente | 1. Eliminar tarjeta inexistente 2. Revisar respuesta | Status 404 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-ACT-001 | Sprint 3 | Actividad | Consultar historial de actividades | Verificar la recuperación del historial de actividades de una cuenta | Usuario autenticado y cuenta existente | Token válido y userId=11 con actividades | 1. Iniciar sesión. 2. Obtener token JWT. 3. Enviar GET /api/accounts/user/11/activity. 4. Revisar la respuesta. | Status 200 y lista de actividades no nula | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Endpoint protegido con JWT
CP-ACT-002 | Sprint 3 | Actividad | Verificar estructura de actividades | Validar el contrato JSON de cada actividad | Usuario autenticado y cuenta con actividades | Token válido y userId=11 | 1. Consultar el historial. 2. Revisar los campos de cada elemento. | Cada actividad contiene id, amount, name, dated, type, origin y destination | Alta | Contrato | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Requiere al menos una actividad
CP-ACT-003 | Sprint 3 | Actividad | Verificar orden descendente de actividades | Validar que las actividades estén ordenadas de la más reciente a la más antigua | Cuenta con varias actividades registradas | Token válido y actividades con fechas diferentes | 1. Consultar el historial. 2. Extraer los valores de dated. 3. Comparar el orden cronológico. | Las actividades se devuelven ordenadas por dated de forma descendente | Crítica | Funcional | Sí | Sí | Sí | PASS |  | BUG-006 | Retest exitoso después de corregir el orden en el repositorio
CP-ACT-004 | Sprint 3 | Actividad | Cuenta sin actividades | Validar la respuesta para una cuenta existente sin movimientos | Usuario autenticado y cuenta existente sin actividades | Token válido y userId sin actividades | 1. Consultar el historial. 2. Revisar la respuesta. | Status 200 y lista vacía | Media | Positivo | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Pendiente generar dato de prueba controlado
CP-ACT-005 | Sprint 3 | Actividad | Consultar historial de cuenta inexistente | Validar el manejo de una cuenta que no existe | Usuario autenticado | Token válido y userId=999999 | 1. Iniciar sesión. 2. Consultar el historial con un userId inexistente. 3. Revisar la respuesta. | Status 400 según el comportamiento actual del controller | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  |  | El controller devuelve badRequest() cuando la cuenta no existe
CP-ACT-006 | Sprint 3 | Actividad | Consultar historial sin token | Validar la protección del endpoint de historial | Servicio disponible | Sin header Authorization | 1. Enviar GET /api/accounts/user/11/activity sin token. 2. Revisar la respuesta. | Status 401 o 403 y acceso rechazado | Alta | Seguridad | No | Sí | Sí | PASS |  |  | No debe exponer datos de actividades
CP-ACT-007 | Sprint 3 | Actividad | Consultar detalle de actividad | Verificar la recuperación de una actividad específica | Usuario autenticado y actividad existente | Token válido y activityId existente | 1. Iniciar sesión. 2. Enviar GET /api/accounts/activity/{activityId}. 3. Revisar la respuesta. | Status 200 y datos correspondientes a la actividad solicitada | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Usar un activityId existente y estable
CP-ACT-008 | Sprint 3 | Actividad | Verificar estructura del detalle de actividad | Validar el contrato JSON de una actividad específica | Usuario autenticado y actividad existente | Token válido y activityId existente | 1. Consultar el detalle. 2. Revisar los campos de la respuesta. | La respuesta contiene id, amount, name, dated, type, origin y destination | Alta | Contrato | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Validación del objeto individual
CP-ACT-009 | Sprint 3 | Actividad | Consultar actividad inexistente | Validar el manejo de un ID de actividad que no existe | Usuario autenticado | Token válido y activityId=999999 | 1. Iniciar sesión. 2. Enviar GET /api/accounts/activity/999999. 3. Revisar la respuesta. | Status 404 y mensaje controlado indicando que la actividad no existe | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  | BUG-009 | ActivityNotFoundException no tiene un handler específico
CP-ACT-010 | Sprint 3 | Actividad | Consultar detalle sin token | Validar la protección del endpoint de detalle | Servicio disponible y actividad existente | Sin header Authorization | 1. Enviar GET /api/accounts/activity/{activityId} sin token. 2. Revisar la respuesta. | Status 401 o 403 y acceso rechazado | Alta | Seguridad | No | Sí | Sí | PASS |  |  | No debe exponer el detalle de la actividad
CP-DEP-001 | Sprint 3 | Depósito | Depositar dinero correctamente | Verificar la acreditación de saldo desde una tarjeta | Usuario autenticado y cuenta existente | amount=100 | 1. Login. 2. POST deposit. 3. Revisar respuesta. | Status 201 y operación exitosa | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-002 | Sprint 3 | Depósito | Verificar incremento de saldo | Confirmar que el saldo aumenta por el monto depositado | Cuenta existente | amount=100 | 1. Consultar saldo inicial. 2. Depositar. 3. Consultar saldo final. | Saldo final = saldo inicial + monto | Crítica | Integración | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-003 | Sprint 3 | Depósito | Generar actividad de depósito | Verificar que el depósito genere un movimiento | Usuario autenticado | amount=100 | 1. Realizar depósito. 2. Consultar actividades. | Existe una actividad tipo DEPOSIT | Alta | Integración | Sí | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-004 | Sprint 3 | Depósito | Depositar monto cero | Validar rechazo de monto inválido | Usuario autenticado | amount=0 | 1. Enviar depósito con monto 0. | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-005 | Sprint 3 | Depósito | Depositar monto negativo | Validar rechazo de monto negativo | Usuario autenticado | amount=-100 | 1. Enviar depósito negativo. | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-006 | Sprint 3 | Depósito | Cuenta inexistente | Validar manejo de cuenta inexistente | Usuario autenticado | userId=999999 | 1. Enviar depósito a cuenta inexistente. | Status 404 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-007 | Sprint 3 | Depósito | Depositar sin token | Validar seguridad del endpoint | Endpoint disponible | Sin Authorization | 1. Enviar depósito sin token. | Status 401 o 403 | Alta | Seguridad | No | Sí | Sí | PASS
CP-DEP-008 | Sprint 3 | Depósito | Campos obligatorios vacíos | Validar datos requeridos | Usuario autenticado | body vacío | 1. Enviar request vacío. | Status 400 | Alta | Validación | No | Sí | Sí | PASS
CP-TRF-001 | Sprint 4 | Transferencias | Realizar transferencia válida | Verificar una transferencia exitosa entre cuentas existentes | Usuario autenticado, cuenta origen con saldo suficiente y cuenta destino existente | amount=100, destination=CVU válido | 1. Login. 2. Enviar POST transfer. 3. Revisar respuesta. | Transferencia realizada correctamente y status 200 | Crítica | Positivo | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Requiere dos cuentas válidas
CP-TRF-002 | Sprint 4 | Transferencias | Transferir a cuenta inexistente | Validar el manejo de una cuenta destino inexistente | Usuario autenticado | destination=CVU inexistente | 1. Enviar transferencia con CVU inexistente. | Status 404 Cuenta inexistente | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Valida búsqueda de cuenta destino
CP-TRF-003 | Sprint 4 | Transferencias | Fondos insuficientes | Validar la protección ante saldo insuficiente | Cuenta origen con saldo menor al monto solicitado | amount superior al saldo | 1. Enviar transferencia. | Status 400 o excepción de fondos insuficientes | Crítica | Negativo | Sí | Sí | Sí | PASS |  | BUG-011 | Asociado a InsufficientFundsException
CP-TRF-004 | Sprint 4 | Transferencias | Transferir monto negativo | Validar rechazo de montos negativos | Usuario autenticado | amount=-100 | 1. Enviar transferencia negativa. | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  | BUG-010 | El código actual usa amount.abs()
CP-TRF-005 | Sprint 4 | Transferencias | Transferir monto cero | Validar rechazo de monto cero | Usuario autenticado | amount=0 | 1. Enviar transferencia con monto cero. | Status 400 | Alta | Negativo | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Debe disparar InvalidAmountException
CP-TRF-006 | Sprint 4 | Transferencias | Transferir sin token | Validar protección del endpoint | Endpoint disponible | Sin Authorization | 1. Enviar transferencia sin token. | Status 401 o 403 | Alta | Seguridad | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Validación de seguridad
CP-TRF-007 | Sprint 4 | Transferencias | Verificar descuento de saldo origen | Confirmar que el saldo de origen disminuye correctamente | Cuenta origen con saldo suficiente | amount=100 | 1. Consultar saldo inicial. 2. Transferir. 3. Consultar saldo final. | Saldo final = saldo inicial - monto | Crítica | Integración | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Validación de impacto financiero
CP-TRF-008 | Sprint 4 | Transferencias | Verificar acreditación de saldo destino | Confirmar que el saldo destino aumenta correctamente | Cuenta destino existente | amount=100 | 1. Consultar saldo destino. 2. Transferir. 3. Consultar saldo actualizado. | Saldo destino incrementado por el monto transferido | Crítica | Integración | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Validación de consistencia
CP-TRF-009 | Sprint 4 | Transferencias | Verificar actividad generada por transferencia | Confirmar registro del movimiento en actividades | Transferencia exitosa | amount=100 | 1. Transferir. 2. Consultar actividades. | Existe una actividad asociada a la transferencia | Alta | Integración | Sí | Sí | Sí | PASS |  |  | Debe registrarse tipo TRANSFER
CP-TRF-010 | Sprint 4 | Transferencias | Transferencia con monto nulo | Validar obligatoriedad del monto | Usuario autenticado | amount=null | 1. Enviar request sin monto. | Status 400 | Alta | Validación | No | Sí | Sí | PASS |  |  | Valida resolveAmount()

## Suite Smoke
Suite Smoke
Orden | ID | Módulo | Caso | Criterio de inclusión | Estado | Evidencia | Defecto
1 | CP-REG-001 | Registro | Registrar usuario con datos válidos | Flujo crítico / salud del build | PASS
2 | CP-REG-006 | Registro | Validar CVU autogenerado | Flujo crítico / salud del build | PASS
3 | CP-REG-007 | Registro | Validar alias autogenerado | Flujo crítico / salud del build | PASS
4 | CP-REG-008 | Registro | No devolver contraseña | Flujo crítico / salud del build | PASS
5 | CP-LOG-001 | Login | Login con credenciales válidas | Flujo crítico / salud del build | PASS
6 | CP-LOG-005 | Login | Estructura JSON del token | Flujo crítico / salud del build | PASS
7 | CP-LOG-006 | Login | Token permite acceder a recurso protegido | Flujo crítico / salud del build | PASS
8 | CP-OUT-001 | Logout | Cerrar sesión con token válido | Flujo crítico / salud del build | PASS
9 | CP-OUT-002 | Logout | Token queda invalidado | Flujo crítico / salud del build | PASS
10 | CP-DASH-001 | Dashboard | Consultar saldo disponible | Flujo crítico / salud del build | PASS
11 | CP-DASH-004 | Dashboard | Consultar movimientos | Flujo crítico / salud del build | PASS
12 | CP-DASH-006 | Dashboard | Verificar orden de movimientos | Flujo crítico / salud del build | PASS
13 | CP-PER-001 | Perfil | Consultar perfil correctamente | Flujo crítico / salud del build | PASS
14 | CP-PER-003 | Perfil | Visualizar CVU | Flujo crítico / salud del build | PASS
15 | CP-PER-004 | Perfil | Visualizar alias | Flujo crítico / salud del build | PASS
16 | CP-PER-005 | Perfil | Actualizar alias correctamente | Flujo crítico / salud del build | PASS
17 | CP-PER-008 | Perfil | No exponer datos sensibles | Flujo crítico / salud del build | PASS
18 | CP-CARD-001 | Tarjetas | Consultar tarjetas asociadas | Flujo crítico / salud del build | PASS
19 | CP-CARD-005 | Tarjetas | Registrar tarjeta correctamente | Flujo crítico / salud del build | PASS
20 | CP-CARD-008 | Tarjetas | Eliminar tarjeta correctamente | Flujo crítico / salud del build | PASS
21 | CP-ACT-001 | Actividad | Consultar historial de actividades | Flujo crítico / salud del build | PASS
22 | CP-ACT-002 | Actividad | Verificar estructura de actividades | Contrato crítico de respuesta | PASS
23 | CP-ACT-003 | Actividad | Verificar orden descendente | Requisito principal de la historia | PASS
24 | CP-ACT-007 | Actividad | Consultar detalle de actividad | Flujo crítico / salud del build | PASS
25 | CP-DEP-001 | Ingreso de dinero | Ingresar dinero desde tarjeta | Flujo principal del Sprint 3 | PASS
26 | CP-DEP-002 | Ingreso de dinero | Registrar actividad de ingreso | Integración entre saldo y actividad | PASS
27 | CP-DEP-001 | Ingreso de dinero | Ingresar dinero desde tarjeta | Flujo principal del Sprint 3 | PASS
28 | CP-DEP-002 | Ingreso de dinero | Registrar actividad de ingreso | Integración saldo + actividad | PASS
29 | CP-TRF-001 | Transferencias | Realizar transferencia válida | Flujo principal del Sprint 4 | PASS
30 | CP-TRF-007 | Transferencias | Verificar descuento de saldo origen | Impacto financiero crítico | PASS
31 | CP-TRF-008 | Transferencias | Verificar acreditación de saldo destino | Impacto financiero crítico | PASS
32 | CP-TRF-009 | Transferencias | Verificar actividad generada por transferencia | Integración transferencia + actividad | PASS

## Suite Regression
Suite Regression
Orden | ID | Módulo | Caso | Criterio de inclusión | Estado | Evidencia | Defecto
1 | CP-REG-001 | Registro | Registrar usuario con datos válidos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
2 | CP-REG-002 | Registro | Validar campos requeridos vacíos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
3 | CP-REG-003 | Registro | Rechazar email con formato inválido | Cobertura funcional y de regresión | PASS
4 | CP-REG-004 | Registro | Rechazar email ya registrado | Cobertura funcional y de regresión | PASS
5 | CP-REG-006 | Registro | Validar CVU autogenerado | Cobertura funcional y de regresión | PASS
6 | CP-REG-007 | Registro | Validar alias autogenerado | Cobertura funcional y de regresión | PASS
7 | CP-REG-008 | Registro | No devolver contraseña | Cobertura funcional y de regresión | PASS
8 | CP-REG-009 | Registro | Verificar unicidad razonable de CVU y alias | Cobertura funcional y de regresión | PASS
9 | CP-LOG-001 | Login | Login con credenciales válidas | Cobertura funcional y de regresión | PASS
10 | CP-LOG-002 | Login | Usuario inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
11 | CP-LOG-003 | Login | Contraseña incorrecta | Cobertura funcional y de regresión | PASS
12 | CP-LOG-004 | Login | Campos de login vacíos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
13 | CP-LOG-005 | Login | Estructura JSON del token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
14 | CP-OUT-001 | Logout | Cerrar sesión con token válido | Cobertura funcional y de regresión | PASS
15 | CP-OUT-002 | Logout | Token queda invalidado | Cobertura funcional y de regresión | PASS
16 | CP-OUT-003 | Logout | Logout sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
17 | CP-OUT-004 | Logout | Logout con token inválido | Cobertura funcional y de regresión | PASS
18 | CP-OUT-005 | Logout | Repetir logout del mismo token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
19 | CP-OUT-006 | Logout | Manejar error interno de logout | Cobertura funcional y de regresión | PASS
20 | CP-DASH-001 | Dashboard | Consultar saldo disponible | Cobertura funcional y de regresión | PASS
21 | CP-DASH-002 | Dashboard | Consultar saldo sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
22 | CP-DASH-003 | Dashboard | Consultar cuenta inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
23 | CP-DASH-004 | Dashboard | Consultar movimientos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
24 | CP-DASH-005 | Dashboard | Cuenta sin movimientos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
25 | CP-DASH-006 | Dashboard | Verificar orden de movimientos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
26 | CP-PER-001 | Perfil | Consultar perfil correctamente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
27 | CP-PER-002 | Perfil | Usuario inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
28 | CP-PER-003 | Perfil | Visualizar CVU | Cobertura funcional y de regresión | PASS
29 | CP-PER-004 | Perfil | Visualizar alias | Cobertura funcional y de regresión | PASS
30 | CP-PER-005 | Perfil | Actualizar alias correctamente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
31 | CP-PER-006 | Perfil | Validar alias duplicado | Cobertura funcional y de regresión | PASS
32 | CP-PER-007 | Perfil | Cuenta inexistente al actualizar alias | Cobertura funcional y de regresión | PASS
33 | CP-CARD-001 | Tarjetas | Consultar tarjetas asociadas | Cobertura funcional y de regresión | PASS
34 | CP-CARD-002 | Tarjetas | Usuario sin tarjetas | Cobertura funcional y de regresión | PASS
35 | CP-CARD-003 | Tarjetas | Obtener tarjetas existentes | Cobertura funcional y de regresión | PASS
36 | CP-CARD-004 | Tarjetas | Consultar tarjetas de usuario inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
37 | CP-CARD-005 | Tarjetas | Registrar tarjeta correctamente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
38 | CP-CARD-006 | Tarjetas | Rechazar tarjeta duplicada | Cobertura funcional y de regresión | PASS
39 | CP-CARD-007 | Tarjetas | Validar campos obligatorios vacíos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
40 | CP-CARD-008 | Tarjetas | Eliminar tarjeta correctamente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
41 | CP-CARD-009 | Tarjetas | Eliminar tarjeta inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
42 | CP-ACT-001 | Actividad | Consultar historial de actividades | Cobertura funcional y de regresión | PASS
43 | CP-ACT-002 | Actividad | Verificar estructura de actividades | Cobertura funcional y de regresión | PASS
44 | CP-ACT-003 | Actividad | Verificar orden descendente de actividades | Cobertura funcional y de regresión | PASS
45 | CP-ACT-004 | Actividad | Cuenta sin actividades | Cobertura funcional y de regresión | PASS
46 | CP-ACT-005 | Actividad | Consultar historial de cuenta inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
47 | CP-ACT-006 | Actividad | Consultar historial sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
48 | CP-ACT-007 | Actividad | Consultar detalle de actividad | Cobertura funcional y de regresión | PASS
49 | CP-ACT-008 | Actividad | Verificar estructura del detalle de actividad | Cobertura funcional y de regresión | PASS
50 | CP-ACT-009 | Actividad | Consultar actividad inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
51 | CP-ACT-010 | Actividad | Consultar detalle sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
52 | CP-DEP-001 | Ingreso de dinero | Ingresar dinero desde tarjeta | Cobertura funcional y de regresión | PASS
53 | CP-DEP-002 | Ingreso de dinero | Verificar incremento de saldo | Cobertura funcional y de regresión | PASS
54 | CP-DEP-003 | Ingreso de dinero | Verificar actividad generada | Cobertura funcional y de regresión | PASS
55 | CP-DEP-004 | Ingreso de dinero | Depositar monto cero | Cobertura funcional y de regresión | PASS
56 | CP-DEP-005 | Ingreso de dinero | Depositar monto negativo | Cobertura funcional y de regresión | PASS
57 | CP-DEP-006 | Ingreso de dinero | Depositar en cuenta inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
58 | CP-DEP-007 | Ingreso de dinero | Depositar sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
59 | CP-DEP-008 | Ingreso de dinero | Campos obligatorios vacíos | Cobertura funcional y de regresión | PASS
60 | CP-TRF-001 | Transferencias | Realizar transferencia válida | Cobertura funcional y de regresión | PASS
61 | CP-TRF-002 | Transferencias | Transferir a cuenta inexistente | Cobertura funcional y de regresión | PASS
62 | CP-TRF-003 | Transferencias | Transferir sin fondos suficientes | Cobertura funcional y de regresión | PASS
63 | CP-TRF-004 | Transferencias | Transferir monto negativo | Cobertura funcional y de regresión | PASS
64 | CP-TRF-005 | Transferencias | Transferir monto cero | Cobertura funcional y de regresión | PASS
65 | CP-TRF-006 | Transferencias | Transferir sin token | Cobertura funcional y de regresión | PASS
66 | CP-TRF-007 | Transferencias | Verificar descuento de saldo origen | Cobertura funcional y de regresión | PASS
67 | CP-TRF-008 | Transferencias | Verificar acreditación de saldo destino | Cobertura funcional y de regresión | PASS
68 | CP-TRF-009 | Transferencias | Verificar actividad generada por transferencia | Cobertura funcional y de regresión | PASS
69 | CP-TRF-010 | Transferencias | Transferencia con monto nulo | Cobertura funcional y de regresión | PASS

## Exploratorio
Testing exploratorio - Sesiones y notas
Sesión | Tour / enfoque | Módulo | Objetivo / charter | Tiempo sugerido | Escenarios a explorar | Datos | Resultado / notas | Hallazgo | Severidad | Evidencia | Estado
EXP-S01 | Tour de funcionalidad y datos | Registro | Explorar creación de usuario, validaciones, CVU, alias y respuesta sin contraseña. | 45 min | Datos válidos; campos vacíos; formatos inválidos; duplicados; límites; caracteres especiales. | Usuarios sintéticos |  |  |  |  | En curso
EXP-S02 | Tour de autenticación y errores | Login | Explorar autenticación, respuestas de error, token y persistencia al recargar. | 35 min | Login válido; usuario inexistente; contraseña incorrecta; vacíos; token alterado; recarga. | Credenciales de prueba |  |  |  |  | En curso
EXP-S03 | Tour de sesión y seguridad | Logout | Explorar invalidación de token y uso posterior al cierre de sesión. | 30 min | Token válido; sin token; token alterado; logout repetido; acceso posterior. | Tokens de prueba |  |  |  |  | En curso
EXP-S04 | Tour de consistencia API | Transversal | Comparar contratos, códigos HTTP, mensajes, tiempos y exposición de datos sensibles. | 30 min | JSON; headers; códigos; errores 500 controlados; datos sensibles. | Requests de las sesiones anteriores |  |  |  |  | En curso

## Defectos
Registro de defectos - Sprint 1
ID | Título | Módulo | Ambiente | Precondición | Pasos para reproducir | Datos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Severidad | Estado | Caso relacionado | Evidencia | Responsable | Observaciones
BUG-001 | Error al registrar usuario con datos válidos | Registro | Test | API disponible | Registrar usuario con datos válidos | Nombre, email y contraseña válidos | Usuario registrado correctamente | Error 500 al crear usuario | Alta | Cerrado | CP-REG-001 | Error 500 durante POST de registro | Valentina Gutierrez | Corregido en Sprint 1
BUG-002 | Registro de usuario no devuelve token | Registro | Test | Servicio de registro operativo | Registrar usuario y revisar respuesta | Usuario válido | Registro exitoso y token JWT generado | Error al registrar usuario y leer token | Media | Cerrado | CP-REG-002 | Respuesta sin token JWT | Valentina Gutierrez | Corregido en Sprint 1
BUG-003 | No se puede actualizar alias | Perfil | Test | Usuario autenticado | Actualizar alias desde endpoint correspondiente | Alias válido | Alias actualizado correctamente | Error 400 al actualizar alias | Media | Cerrado | CP-ALIAS-001 | Respuesta 400 con alias válido | Martín Navarro | Corregido en Sprint 2
BUG-004 | Error 500 con un token válido | Autenticación / Login | Test | Usuario registrado, login exitoso y JWT válido | 1. Login. 2. Obtener token. 3. Ejecutar GET /api/users/me. | JWT válido | Status 200 y datos del usuario | Status 500 Internal Server Error | Alta | Cerrado | CP-REG-005 | Error interno al consultar usuario autenticado | Lucas Benítez | Corregido durante Sprint 1
BUG-005 | Logout permite reutilizar token invalidado | Authenticación / Logout | Test | Usuario autenticado y token válido | 1. Login. 2. Logout. 3. Reutilizar el mismo token. | JWT válido | El token debe quedar invalidado | El token continúa siendo aceptado | Media | Cerrado | CP-OUT-002 y CP-OUT-005 | Reutilización exitosa del JWT luego del logout | Lucas Benítez | Corregido en Sprint 2
BUG-006 | Las actividades no se devuelven ordenadas de más reciente a más antigua | Dashboard / Actividades | Test | Usuario autenticado con múltiples movimientos | Consultar historial de actividades y comparar fechas | userId=11 | Actividades ordenadas de forma descendente por fecha | Actividades ordenadas de forma ascendente | Media | Cerrado | CP-DASH-006 | El campo dated no respetaba el orden requerido | Camila Fernández | Corregido modificando el ordenamiento del repositorio
BUG-007 | Duplicate card association returns 500 instead of 409 | Tarjetas | Test | Usuario autenticado y tarjeta ya asociada | Asociar una tarjeta previamente asociada | cardId existente | Status 409 Conflict | Status 500 Internal Server Error | Alta | Cerrado | CP-CARD-006 | Excepción sin handler específico | Lucas Benítez | Corregido agregando manejo de excepción
BUG-008 | Deleting a non-existent card returns 500 instead of 404 | Tarjetas | Test | Usuario autenticado | Eliminar tarjeta inexistente | cardId inexistente | Status 404 Not Found | Status 500 Internal Server Error | Media | Cerrado | CP-CARD-009 | Excepción de tarjeta inexistente no manejada | Lucas Benítez | Corregido mediante ExceptionHandler
BUG-009 | Activity inexistente devuelve 500 en lugar de 404 | Actividad | Test | Usuario autenticado | Consultar actividad inexistente | activityId=999999 | Status 404 Not Found | Status 500 Internal Server Error | Media | Cerrado | CP-ACT-009 | ActivityNotFoundException llegaba al handler genérico | Camila Fernández | Corregido agregando handler específico
BUG-010 | Transferencias acepta montos negativos | Transferencias | Test | Usuario autenticado, cuenta origen con saldo suficiente y cuenta destino válida | 1. Login. 2. Obtener JWT. 3. Ejecutar transferencia negativa. 4. Revisar saldos. | { "amount": -100, "destination": "CVU válido", "origin": "Cuenta origen", "type": "TRANSFER" } | Status 400 y transferencia rechazada | Status 200 y transferencia ejecutada correctamente | Alta | Cerrado | CP-TRF-004 | transferRequest.amount().abs() convierte -100 en 100 | Camila Fernández | Defecto funcional crítico
BUG-011 | Fondos insuficientes devuelve 500 en lugar de respuesta controlada | Transferencias | Test | Usuario autenticado con saldo insuficiente | Intentar transferencia superior al saldo disponible | { "amount": 1002048, "destination": "CVU válido", "origin": "Cuenta origen", "type": "TRANSFER" } | Status 410 Gone con mensaje "Fondos insuficientes" | Status 500 Internal Server Error | Media | Cerrado | CP-TRF-003 | InsufficientFundsException no posee handler específico | Valentina Gutierrez | Agregar ExceptionHandler para devolver respuesta de negocio controlada

## Configuración
Configuración de ejecución
Campo | Valor | Ejemplo / instrucción | Estado
Proyecto | Digital Money House | Proyecto evaluado | Definido
Sprint | 1 - 4 | Cobertura completa del proyecto | Definido
Rama de pruebas | test | Rama utilizada para ejecución QA | Definido
URL base | http://localhost:3000 | Frontend de pruebas | Definido
Versión / commit | Última versión validada | Hash del commit validado | Definido
Fecha de ejecución | 2026-09-22 | Fecha de ejecución final | Ejecutado
Ejecutor | Valentina Gutierrez | Responsable de QA | Ejecutado
Cliente API | RestAssured / Selenium | Herramientas utilizadas | Ejecutado
Base de datos | MySQL Local | Entorno de pruebas | Ejecutado
Endpoint registro | POST /api/users/register | Registro de usuarios | Definido
Endpoint login | POST /api/auth/login | Autenticación | Definido
Endpoint logout | POST /api/auth/logout | Cierre de sesión | Definido
Header del token | Authorization: Bearer {JWT} | Token de autenticación | Definido
Notas | No se almacenan credenciales ni tokens reales en la documentación. Todas las ejecuciones se realizaron sobre ambiente local de pruebas. | Buenas prácticas de seguridad | Definido
Rama de desarrollo | dev | Desarrollo de funcionalidades | Ejecutado
Rama de pruebas | test | test | Ejecutado
Rama de producción | prod | prod | Ejecutado